EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data. Brug arbejdsudgaven til jeres eget arbejde.

AI I VIRKSOMHEDEN · PAKKE A: KOM I GANG PÅ 30 DAGE

# 30-dages-plan

Kom i gang med AI på 30 dage – ét pilotteam, to opgaver

Version 1.0 · kilder kontrolleret 17.10.2026 · status: Kildekontrolleret · ikke afprøvet hos en kunde

Online: https://ai-cases.dk/ai-i-virksomheden/kom-i-gang-paa-30-dage/

# Start her

1. Læs den korte læseversion (PDF), så I ved, hvad pakken kræver.

2. Åbn 30-dages-planen (DOCX), og udfyld »Roller og rammer« sammen med jeres sponsor.

3. Vælg to gentagne, egnede opgaver, og mål tiden uden AI i arket »Baseline« i pilotmålingen (XLSX).

4. Send lederinvitationen fra planen, og hold kickoff i uge 1.

5. Se det udfyldte eksempel, hvis I er i tvivl om, hvordan et felt skal udfyldes.

# Roller og rammer

Udfyld felterne, før I går i gang. Skriv roller frem for navne, hvis dokumentet deles bredt.

| Felt | Udfyld |
| --- | --- |
| Virksomhed/afdeling | Rådgivningsfirmaet Eksempel ApS, 25 medarbejdere (fiktivt) |
| Sponsor (rolle) | Direktøren |
| Tovholder (rolle) | Teamleder for projektteamet |
| Kontakt for data og IT | Ekstern IT-partner via IT-ansvarlig internt |
| Godkendt værktøj og konto | Copilot Chat med arbejdskonto (bekræftet af IT) |
| Data, der må bruges | Egne arbejdsnoter og interne statusoplysninger uden personoplysninger |
| Data, der ikke må bruges | kundedata, personoplysninger, HR-sager og adgangskoder |
| Pilotteam (antal og hvem) | 6 frivillige fra projektteamet |
| Startdato (kickoff) | mandag i uge 1 (dato indsættes) |
| Tidspunkt for hjælpetime | Onsdag kl. 14.00–14.30 |

## De to opgaver

| Felt | Udfyld |
| --- | --- |
| Opgave A | Ugestatus til leder (fredag) |
| Kvalitetskriterier for opgave A | Fakta og vurderinger er adskilt; blokeringer står øverst; højst én side; intet opfundet |
| Opgave B | Opfølgning efter interne møder fra egne noter |
| Kvalitetskriterier for opgave B | Beslutninger, handlinger og åbne spørgsmål er adskilt; manglende ejere og frister er markeret |

Om antal deltagere Antal deltagere tilpasses jeres størrelse. Eksempelvis 5–10 i en mindre pilot er et planlægningsforslag, ikke et dokumenteret optimum.

# Planen uge for uge

For hver periode: mål, aktiviteter, ansvarlig rolle, forberedelse, foreslået tidsforbrug, leverance og kriterium for at fortsætte. Tiderne er forslag – tilpas dem.

## Før start

| Mål | Rammerne er på plads, og I ved, hvad et godt resultat er. |
| --- | --- |
| Aktiviteter | • Navngiv sponsor, tovholder og en kontakt for data og IT. • Afklar, hvilke AI-værktøjer og konti der er godkendt, og hvilke data de må bruges til. • Vælg to gentagne, egnede opgaver – fx en ugestatus eller en mødeopfølgning. • Beskriv, hvad et tilfredsstillende resultat er for hver opgave (kvalitetskriterier). • Mål en enkel baseline: hvor lang tid tager opgaven i dag, og hvordan er kvaliteten? |
| Ansvarlig rolle | Sponsor og tovholder |
| Forberedelse | Spørg IT, hvilke værktøjer og data der er godkendt. Inviter deltagere frivilligt. |
| Foreslået tidsforbrug | Forslag: 2–3 timer for tovholder, 30 minutter for sponsor |
| Leverance | Udfyldt »Roller og rammer«, to opgaver med kvalitetskriterier og baseline i pilotmålingen. |
| Kriterium for at fortsætte | Der er et godkendt værktøj, to opgaver uden data, I ikke må bruge, og en sponsor. |

## Uge 1: Kickoff og første øvelse

| Mål | Alle deltagere har prøvet værktøjet sikkert og kender spillereglerne. |
| --- | --- |
| Aktiviteter | • Kort kickoff (45 minutter) med sponsor: formål, frivillighed, spilleregler. • Saml medarbejdernes spørgsmål og bekymringer – og svar på dem, I kan. • Første praktiske øvelse med sikre eksempeldata (ingen kunde- eller persondata). • Aftal, hvordan I registrerer tid og kvalitet. |
| Ansvarlig rolle | Tovholder (kickoff sammen med sponsor) |
| Forberedelse | Book kickoff, gør eksempeldata klar, og send lederinvitationen og besked 1. |
| Foreslået tidsforbrug | Forslag: 45 min kickoff + 30 min øvelse pr. deltager |
| Leverance | Fælles spilleregler, liste over spørgsmål og første registrering i pilotmålingen. |
| Kriterium for at fortsætte | Deltagerne kan logge ind og har gennemført øvelsen uden at bruge data, de ikke må. |

## Uge 2: Egne opgaver

| Mål | Deltagerne bruger AI på de to rigtige opgaver med godkendte data. |
| --- | --- |
| Aktiviteter | • Arbejd med egne, godkendte opgaver. • Parvis sparring: to og to viser hinanden et resultat. • Kort hjælpetime (30 minutter), hvor man kan komme med sine spørgsmål. • Registrér, hvor AI kræver rettelser eller skaber ekstra arbejde – ikke kun det, der går godt. |
| Ansvarlig rolle | Deltagerne; tovholder holder hjælpetimen |
| Forberedelse | Send besked 2. Book hjælpetimen. |
| Foreslået tidsforbrug | Forslag: 30 min hjælpetime + opgaverne selv |
| Leverance | Registreringer for begge opgaver, inklusive rettelser og ekstra arbejde. |
| Kriterium for at fortsætte | Mindst halvdelen af deltagerne har prøvet mindst én af opgaverne. |

## Uge 3: Gentag og forbedr

| Mål | Instruktionerne er blevet bedre, og de største barrierer er fjernet. |
| --- | --- |
| Aktiviteter | • Gentag de to opgaver. • Forbedr den fælles instruktion (prompt) ud fra de fejl, I har set. • Del ét konkret eksempel – godt eller dårligt – med resten af teamet. • Fjern de største praktiske barrierer (adgang, tid, uklare regler). |
| Ansvarlig rolle | Tovholder og deltagerne |
| Forberedelse | Saml rettelser og spørgsmål fra uge 2. Send besked 3. |
| Foreslået tidsforbrug | Forslag: 30 min fælles gennemgang + opgaverne selv |
| Leverance | Version 2 af instruktionerne og en liste over fjernede og tilbageværende barrierer. |
| Kriterium for at fortsætte | Opgaverne kan gennemføres uden hjælp fra tovholderen. |

## Uge 4: Vurder og beslut

| Mål | Der er en beslutning for hver opgave og en ejer for det videre arbejde. |
| --- | --- |
| Aktiviteter | • Sammenlign med baseline: kvalitet, tidsforbrug (nettotid) og oplevet anvendelighed. • Hold målt og selvvurderet effekt adskilt. • Beslut for hver opgave: fortsæt, justér eller stop. • Udpeg en ejer for det videre arbejde. |
| Ansvarlig rolle | Sponsor og tovholder sammen med deltagerne |
| Forberedelse | Opdatér opsummeringen i pilotmålingen. Send besked 4 med evalueringen. |
| Foreslået tidsforbrug | Forslag: 60 min evaluering |
| Leverance | Udfyldt evaluering og beslutning pr. opgave. |
| Kriterium for at fortsætte | Fortsæt kun med opgaver, der består kvalitetstjekket og ikke giver ekstra arbejde. |

# Kickoff-agenda (45 minutter)

| Tid | Punkt | Hvem | Materiale |
| --- | --- | --- | --- |
| 0–5 min | Velkommen. Hvorfor gør vi det her – og hvad gør vi ikke? | Sponsor | Lederinvitationen |
| 5–15 min | Hvad er besværligt i dag? Hvad er I bekymrede for? Hvad skal frigivet tid bruges til? | Tovholder | Tavle eller fælles dokument |
| 15–25 min | Spilleregler: godkendt værktøj og konto, data vi må og ikke må bruge, og at alt output er et udkast. | Tovholder | Roller og rammer |
| 25–40 min | Øvelse 1 med sikre eksempeldata – alle prøver selv. | Alle | Øvelse 1 |
| 40–45 min | Sådan registrerer vi tid og kvalitet. Hjælpetime og næste skridt. | Tovholder | Pilotmåling |

# Øvelser

## Øvelse 1 (uge 1): Fra mødenoter til handlinger – med eksempeldata

Brug kun teksten herunder. Den er opdigtet og indeholder ingen rigtige personer eller kunder.

Eksempel – syntetisk input Vi vil teste AI på to ugentlige statusopgaver. Maja undersøger godkendte værktøjer. Jonas forbereder øvelsen til fredag. Vi har ikke valgt pilotteam endnu.

1. Kopiér prompten fra ressourcen »Fra mødenoter til beslutninger« på ai-cases.dk/ressourcer/moedenoter-til-beslutninger/.

2. Indsæt den og teksten ovenfor i det godkendte værktøj.

3. Tjek svaret: Står der en dato for »fredag«? (Det må der ikke – mødedatoen kendes ikke.) Har Maja fået en frist? (Det må hun ikke.) Er pilotteamet et åbent spørgsmål?

4. Skriv ned, hvad der var godt, og hvad du skulle rette.

## Øvelse 2 (uge 2): Din egen opgave A

1. Tag en rigtig udgave af opgave A med data, I må bruge.

2. Brug den fælles instruktion. Notér tiden fra start, inklusive input, kvalitetstjek og rettelser.

3. Vurdér resultatet efter kvalitetskriterierne – ikke efter, om det lyder godt.

4. Registrér i pilotmålingen: tid med AI, bestået ja/nej, kvalitet 1–5 og om tallet er målt eller selvvurderet.

## Øvelse 3 (uge 3): Gør instruktionen bedre

1. Find én fejl, der gik igen i uge 2 (fx opfundne frister eller for lange svar).

2. Tilføj én sætning til instruktionen, der forebygger den.

3. Kør den samme opgave igen, og sammenlign.

4. Del før og efter med teamet – også hvis det ikke blev bedre.

# Invitation fra lederen

Tilpas og send fra sponsoren til de mulige deltagere før kickoff.

Skabelon Emne: Vil du være med til at afprøve AI i fire uger? Hej alle Vi vil undersøge, om AI kan hjælpe os med to opgaver, vi laver hver uge: Ugestatus til leder (fredag) og Opfølgning efter interne møder fra egne noter. Det er en afprøvning – ikke en beslutning om at indføre noget. Deltagelse er frivillig, og det foregår i arbejdstiden. Det forventes ikke, at du kan noget i forvejen, og det er helt i orden at være skeptisk – det har vi også brug for. Vi bruger kun Copilot Chat med arbejdskonto (bekræftet af IT). Vi bruger ikke kundedata, personoplysninger, HR-sager og adgangskoder. Vi starter mandag i uge 1 (dato indsættes) med et kickoff på 45 minutter. Teamleder for projektteamet er tovholder og kan svare på spørgsmål. Efter fire uger ser vi på resultaterne sammen og beslutter, om vi fortsætter, justerer eller stopper. Venlig hilsen Direktøren

# Ugentlige beskeder

Korte beskeder fra tovholderen til pilotteamet, fx i Teams eller på mail.

## Besked 1 – før uge 1

Skabelon Velkommen til piloten. Kickoff er mandag i uge 1 (dato indsættes). Log gerne ind i Copilot Chat med arbejdskonto (bekræftet af IT) inden, så vi ikke bruger tiden på adgangsproblemer. Har du spørgsmål eller bekymringer, så tag dem med – vi samler dem op på mødet.

## Besked 2 – start på uge 2

Skabelon Nu prøver vi de rigtige opgaver: Ugestatus til leder (fredag) og Opfølgning efter interne møder fra egne noter. Husk at notere den samlede tid, også tid til at tjekke og rette. Det er lige så vigtigt at registrere, når AI giver ekstra arbejde. Hjælpetime: Onsdag kl. 14.00–14.30.

## Besked 3 – start på uge 3

Skabelon Tak for registreringerne. Vi har set, hvor det driller, og har lavet version 2 af instruktionen. Prøv den på de samme opgaver, og del gerne ét eksempel – godt eller skidt – med teamet.

## Besked 4 – start på uge 4

Skabelon Sidste uge. Udfyld gerne den korte, frivillige feedback (nytte, tryghed, forhindringer). Vi mødes til evaluering og beslutter for hver opgave: fortsæt, justér eller stop.

# Afsluttende evaluering

Brug opsummeringen i pilotmålingen. Hold målt og selvvurderet effekt adskilt, og husk at et lille pilotresultat ikke beviser effekt i hele virksomheden.

1. Består resultaterne kvalitetskriterierne – og hvor ofte gør de ikke?

2. Hvad er nettotiden, når input, kvalitetstjek og rettelser er talt med? Er tallet målt eller selvvurderet?

3. Hvor gav AI ekstra arbejde, og hvorfor?

4. Hvad siger den frivillige feedback om nytte og tryghed?

5. Hvilke barrierer er tilbage (adgang, tid, uklare regler)?

6. Hvad skal den frigivne tid bruges til – og hvem har besluttet det?

| Opgave | Resultat | Beslutning (fortsæt / justér / stop) | Næste ejer |
| --- | --- | --- | --- |
| Ugestatus til leder (fredag) | Bestod kvalitetstjekket i 7 af 8 registreringer. Målt nettotid i gennemsnit ca. 9 minutter pr. gang. | Fortsæt | Teamlederen |
| Opfølgning efter interne møder fra egne noter | Bestod i 3 af 6. Selvvurderet nettotid ca. 2 minutter; ekstra arbejde, når noterne er korte. | Justér: kun ved møder med fyldige noter | Tovholderen |

# Sådan måler I

| Mål | Definition |
| --- | --- |
| Første brugbare resultat | Deltageren har gennemført én aftalt opgave, og resultatet består det aftalte kvalitetstjek. |
| Gentagen anvendelse | Den aftalte arbejdsgang bruges igen i uge 2 og 4, målt med enkel opfølgning eller egnede tilgængelige rapporter. |
| Nettotid | Tidsforbrug uden AI minus samlet tid med AI, inklusive input, kvalitetstjek og rettelser. |
| Kvalitet | Resultatet vurderes på de samme, på forhånd fastlagte kriterier før og efter. |
| Barrierer og oplevelse | Frivillig feedback om nytte, tryghed og praktiske forhindringer. |

Registrér målt og selvvurderet effekt hver for sig.

Et pilotresultat beviser ikke årsagssammenhæng for hele virksomheden.

Frigivet tid er ikke automatisk en kontant besparelse.

Gang ikke et selvvurderet minuttal op med alle medarbejdere og kald det realiseret ROI.

# Fælles principper

Byg med medarbejderne. Spørg, hvad der er besværligt i dag, hvad de er bekymrede for, og hvad frigivet tid faktisk skal bruges til.

Deltagelse i piloter er frivillig, og læring sker uden udskamning. Virksomheden fastlægger selv eventuelle grundkrav til oplæring.

Materialerne er lavet til at blive brugt i betalt arbejdstid.

Opgavens værdi og dens datarisiko vurderes hver for sig. En høj værdi ophæver aldrig et krav om godkendelse.

Jeres måledata bliver i jeres egne filer. ai-cases.dk modtager ingen medarbejderstatistik eller pilotresultater.

# Kilder, version og licens

Påstande om produkter og regler bygger på disse officielle kilder (kontrolleret på den angivne dato). Resten er vores egne, redaktionelle forslag.

Datatilsynet: Forhold dig til AI-værktøjer – https://www.datatilsynet.dk/regler-og-vejledning/behandlingssikkerhed/ugens-sikkerhedstip/2024/mar/forhold-dig-til-ai-vaerktoejer (kontrolleret 17.10.2026)

Microsoft: Overview of Microsoft Copilot Chat – https://learn.microsoft.com/en-us/copilot/overview (kontrolleret 17.10.2026)

Versioner:

1.0 (17.10.2026): Første version.

© ai-cases.dk · CC BY 4.0 – gratis at bruge og tilpasse internt. Kreditér »ai-cases.dk« ved videreudgivelse. Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da