## Start her
Copilot-beslutningsark: Start her
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Sådan bruger I arket:
1. »Use cases«: skriv de opgaver, I overvejer. Arket foreslår prioritet og om godkendelse er nødvendig – en høj værdi ophæver aldrig et krav om godkendelse.
2. »Ansvar«: hvem gør hvad.
3. »Licenser og brug«: tal fra IT og fra brugsrapporten i Microsoft 365 admin center.
4. »Udgifter«: KUN jeres egne aftalepriser. Arket indeholder ingen Microsoft-priser.
5. »Diagnose«: ved lav anvendelse – vurder alle syv barrierer, før I vælger tiltag.
6. »Beslutninger«: dag 30, 60 og 90.
Gule felter er til input; hvide felter regnes ud. Data bliver i jeres egen fil – ai-cases.dk modtager intet.
© ai-cases.dk · CC BY 4.0 – gratis at bruge og tilpasse internt. Kreditér »ai-cases.dk« ved videreudgivelse. Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da
Online: https://ai-cases.dk/ai-i-virksomheden/copilot-paa-90-dage/

## Use cases
Copilot-beslutningsark: Use cases
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Kræver: »Copilot Chat« = kan løses i godkendt Copilot Chat uden tillægslicens. Andre valg kræver funktioner, licenser eller opsætning, som IT skal bekræfte.
Opgave | Team/rolle | Gange pr. måned | Værdi (1–5) | Datarisiko | Kræver | Bekræftet af IT | Ejer (rolle) | Afhængigheder | Godkendelse | Foreslået prioritet
Mødeopfølgning fra egne noter | Salg | 12 | 4 | Lav | Copilot Chat | Ja | Salgschef | Ingen
Opsummering af lange tilbudsdokumenter | Indkøb | 6 | 4 | Middel | Copilot i appen | Ja | Indkøbschef | Regler for leverandørdata
Find tidligere tilbud på tværs af SharePoint | Salg | 8 | 5 | Middel | Viden på tværs | Ved ikke | Salgschef | Gennemgang af delinger
Svar på klager med kundeoplysninger | Kundeservice | 40 | 5 | Høj | Copilot i appen | Ja | Kundeservicechef | Afklaring af persondata
Ugestatus til ledelsen | Økonomi | 4 | 3 | Lav | Copilot Chat | Ja | Controller | Ingen
Agent til HR-spørgsmål | HR | 20 | 3 | Middel | Agent | Nej | HR-chef | Forbrugsafregning, opsætning

## Ansvar
Copilot-beslutningsark: Ansvar
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Skriv roller frem for navne, hvis arket deles bredt.
Område | Hvem (rolle) | Ansvar i forløbet | Status
Sponsor | Økonomidirektøren | Formål, budget og beslutninger på dag 30, 60, 90 | Aftalt
Tovholder | Digitaliseringskonsulent | Plan, møder, beslutningsark | Aftalt
IT/administrator | Intern IT-ansvarlig | Licenser, brugsrapport, delinger | Aftalt
Data og sikkerhed | IT-ansvarlig og ekstern IT-partner | Datarisiko og gennemgang af delinger | Ikke aftalt
Champions | 4 frivillige fra salg, indkøb og økonomi | Hjælp til kolleger (pakke C) | Aftalt
HR/L&D | HR-konsulent | Øvelser og hjælpetime | Aftalt
Ledere | Afdelingslederne | Bruger selv Copilot og fortæller om formålet | Ikke aftalt
Økonomi/indkøb | Controller | Udgifter og aftalevilkår | Aftalt

## Licenser og brug
Copilot-beslutningsark: Licenser og brug
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Tal fra IT. Aktive brugere = »Active Users« i brugsrapporten for samme periode. Rapporten viser aktivitet – ikke kvalitet.
Team | Medarbejdere | Licenser (Premium) | Aktive brugere | Periode (dage) | Andel aktive | Tjek
Salg | 30 | 12 | 5 | 28
Indkøb | 15 | 8 | 6 | 28
Økonomi | 20 | 10 | 2 | 28
Kundeservice | 55 | 0 | 0 | 28

## Udgifter
Copilot-beslutningsark: Udgifter
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Kun jeres egne aftalepriser og interne omkostninger. Arket indeholder ingen Microsoft-priser. Angiv valuta, moms og binding for hver post.
Post | Antal | Pris pr. enhed pr. måned (egen aftale) | Valuta | Moms | Måneder | Binding (mdr.) | Kilde / aftale | I alt for perioden
Copilot-tillægslicenser – indtast jeres aftalepris | 30 |  | DKK | Ekskl. | 12 |  | Indtast fra jeres aftale
Ekstern IT-partner: gennemgang af delinger (fiktivt tilbud) | 1 | 15000 | DKK | Ekskl. | 1 |  | Eksempel – fiktivt tilbud
Intern tid til champions (fiktiv intern timesats) | 4 | 2400 | DKK | Ekskl. | 3 |  | Eksempel – 6 timer à 400 kr. pr. måned

## Diagnose
Copilot-beslutningsark: Diagnose
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Ved lav anvendelse: vurder alle syv barrierer, før I vælger tiltag. Flere kurser hjælper kun, hvis det er kompetencer, der mangler.
Barriere | Tegn at se efter | Spørg medarbejderne | Er det en barriere? | Observation | Tiltag | Ejer (rolle)
Manglende adgang | Medarbejdere kan ikke finde Copilot, bruger forkert konto, mangler en licens, eller funktionen er ikke rullet ud til dem endnu. | Kan du åbne Copilot med din arbejdskonto? Hvilken Copilot står der i Word eller Excel? | Nej | Alle 30 kan logge ind og ser Premium-mærket
Uklart formål | »Hvad skal jeg bruge det til?« Ingen ved, hvilke opgaver Copilot er tænkt til. | Hvilke opgaver har din leder bedt dig bruge Copilot til? | Ja | Kun salg ved, hvad det skal bruges til | 2–3 opgaver pr. team | Afdelingslederne
Irrelevante opgaver | Øvelser og eksempler passer ikke til det, folk laver i hverdagen. | Hvilken af dine opgaver gentager sig hver uge? | Delvist | Øvelserne var generiske demoer | Rollebaserede øvelser | HR-konsulent
Kvalitet | Svarene skal rettes meget, eller folk har prøvet én gang og opgivet. | Hvornår gav Copilot sidst et brugbart resultat – og hvornår ikke? | Delvist | Opsummeringer af tilbud skal rettes meget | Kvalitetstjek; stop hvis det ikke bliver bedre | Indkøbschef
Tid | Ingen tid til at lære det eller til at tjekke svarene. | Har du tid i arbejdsdagen til at prøve og tjekke? | Ja | Ingen tid afsat; travlt i kvartalsafslutningen | 30 min om ugen i kalenderen + hjælpetime | Økonomidirektøren
Usikkerhed om data | Folk tør ikke bruge rigtige dokumenter, eller ved ikke, hvad der er tilladt. | Ved du, hvilke data du må bruge i Copilot? | Ja | Usikkerhed om kundedata | Spilleregler (pakke D) | IT-ansvarlig
Ledelsens signaler | Lederne bruger det ikke, taler ikke om det – eller det opfattes som et sparetiltag. | Hvad har din leder sagt om Copilot, og hvad skal frigivet tid bruges til? | Ved ikke | Ikke undersøgt endnu | Spørg i næste samtalerunde | Digitaliseringskonsulent

## Beslutninger
Copilot-beslutningsark: Beslutninger
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Tre beslutningspunkter. Beslut på grundlag af jeres egne målinger og aftalevilkår.
Hvornår | Beslut | Beslutning | Begrundelse | Ejer (rolle)
Dag 30 | Hvilke 2–3 opgaver går videre? Hvilke barrierer tager vi først? | Fortsæt | Mødeopfølgning og ugestatus går videre; tid og formål tages først | Digitaliseringskonsulent
Dag 60 | Virker opgaverne i de små grupper? Hvad skal justeres?
Dag 90 | Fortsæt, justér eller stop pr. opgave. Hvordan fordeles licenser og ejerskab?

## Opsummering
Copilot-beslutningsark: Opsummering
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke B v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Regnes automatisk. Tomme felter vises som »–«.
Mål | Værdi
Use cases i alt
… heraf med høj prioritet
… der kan løses i Copilot Chat
… der afventer godkendelse (høj datarisiko)
… hvor licens eller funktion skal afklares først
Licenser (Premium) i alt
Aktive brugere i alt
Andel aktive af licenserede
Udgifter i alt for perioden (kun poster med pris)
Poster uden pris (summen er ufuldstændig)
Valutatjek
Momstjek
Barrierer vurderet som »Ja«
Barrierer, der ikke er vurderet endnu
Beslutninger truffet (af 3)
Arket indeholder ingen Microsoft-priser. Kontrollér priser, moms og binding i jeres egen aftale.
Brugsrapporten viser aktivitet, ikke kvalitet eller værdi. Frigivet tid er ikke automatisk en kontant besparelse.