## Start her
Champion-aktivitetsplan: Start her
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke C v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Sådan bruger I arket:
1. »Champions«: én række pr. champion med rolle (ikke navn), funktion, makker, manageraftale og tidsbudget.
2. »Ugeplan«: datoer og ansvarlige for de seks uger.
3. »Tidslog«: tid brugt på rollen. Bruges til at holde budgettet – ikke til at sammenligne personer.
4. »Behov«: spørgsmål, barrierer, idéer og fejl fra kollegerne – uden navne.
5. »Opsummering« regner selv. Ingen ranglister.
Gule felter er til input; hvide felter regnes ud. Data bliver i jeres egen fil – ai-cases.dk modtager intet.
© ai-cases.dk · CC BY 4.0 – gratis at bruge og tilpasse internt. Kreditér »ai-cases.dk« ved videreudgivelse. Licens: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.da
Online: https://ai-cases.dk/ai-i-virksomheden/ai-champions/

## Champions
Champion-aktivitetsplan: Champions
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke C v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Tidsbudget: aftalt med lederen. Forslag 60–90 min om ugen i opstarten – tilpas det.
Champion (kode eller rolle) | Funktion | Makker (kode eller rolle) | Manageraftale | Tidsbudget (min pr. uge) | Brugt i alt (min) | Uger registreret | Gns. min pr. registreret uge | Tid mod budget | Mangler
C1 Planlægger | Produktion | C2 Kvalitet | Ja | 75
C2 Kvalitet | Kvalitet | C1 Planlægger | Ja | 60
C3 Bogholder | Økonomi | C4 Kundeservice | Ja | 90
C4 Kundeservice | Salg og service | C3 Bogholder | Nej | 60

## Ugeplan
Champion-aktivitetsplan: Ugeplan
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke C v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
De seks uger fra programmet. Skriv dato, ansvarlig og status.
Periode | Leverance | Dato | Ansvarlig (rolle) | Status
Før start: Rolle, tid og rekruttering | Rollebeskrivelse, manageraftaler og en liste over champions og makkere. | (dato) | HR-partner | Gennemført
Uge 1: Forstå opgaverne | Første liste over behov og bekymringer. | (dato) | HR-partner | Gennemført
Uge 2: Øv sikre arbejdsgange | To afprøvede arbejdsgange med noter om kvalitet. | (dato) | Alle champions | Gennemført
Uge 3: Hjælp en kollega | Behov og spørgsmål registreret; spørgsmål uden for mandatet sendt videre. | (dato) | Alle champions | I gang
Uge 4: Gennemfør en kort demo | Mindst én demo pr. funktion. | (dato) | C1 og C2 | Ikke startet
Uge 5: Forbedr en fælles ressource | Version 2 af en fælles ressource. | (dato) | Alle champions | Ikke startet
Uge 6: Aftal fortsat drift | Aftale om fortsat drift med ejer og tidsbudget. | (dato) | HR-partner og sponsor | Ikke startet

## Tidslog
Champion-aktivitetsplan: Tidslog
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke C v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Tid brugt på rollen. Bruges til at holde budgettet og til at aftale tid for næste periode – ikke til at sammenligne personer.
Uge (1–6) | Champion (kode) | Aktivitet | Minutter | Note (uden navne)
1 | C1 Planlægger | Møde | 60
1 | C1 Planlægger | Hjælp til kolleger | 20 | Spurgte to kolleger om opgaver
1 | C2 Kvalitet | Møde | 60
1 | C3 Bogholder | Møde | 60
1 | C3 Bogholder | Hjælp til kolleger | 40
2 | C1 Planlægger | Møde | 45
2 | C1 Planlægger | Hjælp til kolleger | 30
2 | C2 Kvalitet | Møde | 45
2 | C2 Kvalitet | Hjælp til kolleger | 75 | Gik over tid – travl uge
2 | C3 Bogholder | Møde | 45
3 | C1 Planlægger | Hjælpetime | 30
3 | C1 Planlægger | Møde | 30
3 | C2 Kvalitet | Hjælpetime | 30
3 | C3 Bogholder | Møde | 30

## Behov
Champion-aktivitetsplan: Behov
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke C v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Spørgsmål, barrierer, idéer og fejl fra kollegerne. Skriv ikke navne eller personoplysninger.
Uge | Team | Type | Kort beskrivelse | Send til | Status | Kan champion afgøre det?
1 | Produktion | Spørgsmål | Må vi bruge produktionsplanen som input? | IT | Åben
1 | Økonomi | Barriere | Ingen tid i månedsafslutningen | Leder | Lukket
2 | Salg og service | Idé | Fælles prompt til svar på standardspørgsmål | Ingen | Åben
2 | Kvalitet | Fejl og læring | Resumé udelod en vigtig afvigelse – nu tjekker vi altid mod kilden | Ingen | Lukket
3 | Salg og service | Spørgsmål | Må vi sætte kundens navn i en mail-prompt? | Jura/databeskyttelse | Åben
3 | Produktion | Idé | Procedure fra arbejdsnoter | Ingen | Åben

## Opsummering
Champion-aktivitetsplan: Opsummering
EKSEMPEL – fiktiv virksomhed og syntetiske data · Pakke C v1.0 · ai-cases.dk · CC BY 4.0
Regnes automatisk. Ingen ranglister – kun overblik over netværket og behovene.
Mål | Værdi
Champions
… med manageraftale
… uden makker eller aftale
… over budget (gns. pr. registreret uge)
Minutter brugt i alt
Gennemførte perioder (af 7)
Behov registreret
… spørgsmål
… barrierer
… idéer
… fejl og læring
Åbne behov
Sendt videre (uden for champions' mandat)
Tidsloggen bruges til at holde budgettet og aftale tid – ikke til at sammenligne eller rangere personer.
Anerkend hjælpsomhed og gode arbejdsmetoder, ikke antal prompts.